## 莲华校区停水计划
学校节能监管平台二期施工（莲华校区）停水计划
序号 | 停水范围 | 停水日期 | 停水时间 | 备注
1 | 国际学院 | 8月26 | 14:00-18:00 | 如因泄水问题、暴雨等天气原因，停水时间可能会有变动
2 | 大连山山顶泵房 | 8月26 | 8:00-12:00
3 | 基础楼 | 8月28 | 8:00-12:00
4 | 地矿楼 | 8月28 | 8:00-12:00
5 | 冶能学院 | 8月28 | 14:00-18:00
6 | 图书馆 | 8月29 | 8:00-12:00
7 | 档案馆 | 8月29 | 8:00-12:00
8 | 档案馆 | 8月29 | 13:00-18:00
9 | 管经学院 | 8月29 | 13:00-18:00
10 | 教学主楼 | 8月29 | 13:00-18:00
11 | 1号楼 | 8月30 | 8:00-12:00
12 | 伍达观 | 8月30 | 8:00-12:00
13 | 新材料制备加工重点实验室 | 8月30 | 13:00-18:00
14 | 非常规冶金实验室 | 8月30 | 13:00-18:00
15 | 国家真空冶金实验室 | 8月30 | 13:00-18:00
16 | 女生宿舍10栋 | 8月31 | 8:00-12:00
17 | 女生宿舍11栋 | 8月31 | 8:00-12:00
18 | 女生宿舍12栋 | 8月31 | 13:00-18:00
19 | 体育馆 | 8月31 | 13:00-18:00
20 | 1栋ABC | 8月31 | 13:00-18:00
21 | 2栋男生宿舍 | 9月1 | 8:00-12:00
22 | 文汇酒店 | 9月1 | 13:00-18:00
23 | 伍集成会堂 | 9月1 | 13:00-18:00
24 | 3栋男生宿舍 | 9月2 | 8:00-12:008
25 | 4栋男生宿舍 | 9月2 | 8:00-12:00
26 | 5栋男生宿舍 | 9月2 | 13:00-18:00
27 | 6栋男生宿舍 | 9月2 | 13:00-18:00
28 | 7栋男生宿舍 | 9月3 | 8:00-12:00
29 | 8栋男生宿舍ABC | 9月3 | 8:00-12:00
30 | 社区教育办公室 | 9月3 | 13:00-18:00
31 | 沐浴室 | 9月3 | 13:00-18:00

## 莲华校区停电计划
学校节能监管平台二期（莲华校区）施工停电计划
序号 | 停电配电室 | 停电区域 | 停电日期 | 停电时间 | 备注
1 | 1号配（维修组配） | 维修组 | 2017-08-27 | 8：00-18：00 | 停电期间可能会影响部分区域供水
2 |  | 国际学院
3 |  | 幼儿园
4 |  | 校友楼
5 |  | 老干处
6 |  | 博兴矿业（公安处）
7 |  | 颐园
8 |  | 老年活动中心
9 |  | 1号楼
10 |  | 基础楼
11 |  | 地矿楼
12 | 8号配（大礼堂配） | 大礼堂 | 8月26日、8月27日 | 13：30-15：30 | 停电期间可能会影响部分区域供水
13 |  | 一食堂
14 |  | 二食堂
15 |  | 三食堂
16 |  | 四食堂
17 |  | 方圆餐厅
18 |  | 清真餐厅
19 |  | 风味餐厅
20 |  | 女生公寓9栋
21 |  | 女生公寓10栋
22 |  | 女生公寓11栋
23 |  | 女生院附中附小
24 |  | 体育楼附中附小
25 |  | 1号井水泵房
26 |  | 新车队
27 |  | 活动中心
28 |  | 105栋
29 |  | 游泳池
30 | 10号配（工厂配） | 沐浴室、开水房 | 2017-08-27 | 16：00-19：00 | 停电期间可能会影响部分区域供水
31 |  | 科技园
32 |  | 学生宿舍A、B、C栋
33 |  | 男生院抽水房
34 |  | 国家工程中心
35 |  | 真空冶金实验室
36 |  | 七栋抽水房
37 |  | 沐浴室下抽水房
38 |  | 新材料制备加工重点实验室
39 |  | 重点实验大楼
40 |  | 材冶大楼
41 |  | 冶金材料铸造车间
42 | 2号配（公安处配） | 管经学院 | 2017-08-27 | 8：00-18：00
43 |  | 教学主楼
44 |  | 档案馆
45 |  | 图书馆南北配电室
46 |  | 冶能学院
47 |  | 电渣实验室
48 |  | 冶金实验室
49 |  | 昆工北大门
50 |  | 减排新技术实验室
51 |  | 新材料制备加工重点实验室
52 |  | 中水站
53 | 5号配（43号配） | 总进线 | 2017-08-28 | 8：00-12：00
54 |  | 10、14、15栋
55 |  | 1、2、3、4、5栋、幼儿园
56 |  | 8、9、11、12栋
57 |  | 6、34、35、45栋
58 |  | 53、54栋
59 | 3号配（车队配） | 124、125、128栋 | 2017-08-28 | 8：00-13：00 | 停电期间可能会影响部分区域供水
60 |  | 94、95、97、98栋、
61 |  | 121、129栋、98栋
62 |  | 校医院、单车房
63 |  | 120、123、36栋
64 |  | 管经学院水泵房
65 |  | 125、126栋
66 |  | 37、38、39栋
67 |  | 127栋照明
68 |  | 127栋动力
69 |  | 总进线
70 | 4号配（西后门配） | 大板房动力中心 | 2017-08-28 | 13：00-17：00 | 停电期间可能会影响部分区域供水
71 |  | 教工食堂
72 |  | 71-76栋
73 |  | 80-90栋
74 |  | 100、101、110-115栋
75 |  | 41栋、山顶泵房
76 |  | 总进线
77 | 7号配（文汇配） | 文汇酒店、伍集成会堂 | 2017-09-01 | 8：00-12：00 | 停电期间可能影响供水